## Milepælplan med aktiviteter
Milepæler (M)
|  | Prosjekt: Revisjon av samarbeidsavtalene |  |  |  |  | oppdatert
M | Nr. | Aktivitet | Start-dato | Slutt-dato | ansvar | Status | Status oppdatert | Kommentar
M1 | Oppnevning arbeidsgruppe
M1 | Oppstartsmøte arbeidsgruppe 10.3.23. |  |  | 2023-03-10 |  |  |  | arbeidsgruppemøte fysisk
M2 | mandat vedtatt av SSU møte 12.4.23. |  |  | 2023-04-12
|  | Forslag Mandat oversendes SSU |  | 2023-03-15
|  | Arbeidsgruppen gjennomgår utkast til mandat og ferdigstiller forslag til SSU |  | 2023-03-10
M3 | erfaringer fra avtalepartene innhentet, systematisert og behandlet i arbeidsgruppen |  |  | 2023-04-27
|  | arbeidsgruppen behandler tilbakemeldingene |  | 2023-04-27
|  | partene etterspør erfaringer med samarbeidsavtalene frist: innmeldt 25.4. | 2023-03-10 | 2023-04-25
M4 | Avtalene er redigert/oppdatert og nye avtaleutkast foreligger (* tentative avtaler til gjennomgang) |  | 2023-03-10 | 2023-09-13
|  | gjennomgang overordnet samarbeidsavtale* |  | 2023-03-23 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | gjennomgang tjenesteavtale |  | 2023-04-13 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | gjennomgang kapittel 1 + 2 + gjennomgang erfaringer med avtalene (frist tilbakemeld 25.4.23) |  | 2023-04-27 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | gjennomgang kapittel |  | 2023-05-04 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | gjennomgang kapittel |  | 2023-06-01 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | gjennomgang tjenesteavtale - backup |  | 2023-06-08 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | gjennomgang tjenesteavtale - backup |  | 2023-06-15 |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | avstemming forslag til SSU |  | ?? |  |  |  | arbeidsgruppemøte digitalt
|  | Sak til SSU - møte 13.9. har skrivefrist 16.08.23 eller 23.8.23??? |  | 2023-08-16 |  |  |  | avklar skrivefrist
|  | SSU behandler utkast til avtale® og evt uenighet som gjør at det ikke er konsensus |  | 2023-09-13
M5 | Avtalene er gjennomgått hos avtalepartene og justert slik at det er konsensus om avtalene og SSU kan anbefale avtalene |  |  | 2023-10-18
Tilbakemelding fra SSU 13.9.23 innarbeides i avtaleutkastene
partene har hatt avtaleutkastene til gjennomgang
|  | Arbeidsgruppen har en siste gjennomgang av avtaleutkastene |  | ? 09.2023 |  |  |  | fysisk møte
|  | Tilbakemeldinger fra partene innarbeidet i avtaleutkast og i saksfremlegg til SSU skrivefrist 20.9.23??? |  | 2023-09-20 |  |  |  | avklar skrivefrist
M6 | Partnerskapsmøtet anbefaler kommunene å vedta de reviderte avtalene |  |  | 2023-11-23
M7 | avtalene er behandlet i 20 kommuner og 1 helseforetak i første kommunestyremøte/styremøte 2024 |  |  | 2024-03-01
Status
U Utfører arbeidet
B Hovedbeslutning
b delbeslutning
a framdriftsansvar
A kompetanseoverføring
R må rådspørres
I må informeres
r kan tilkalles for diskusjon

## Fremdrift
Innspill til avtalene
Fra | Dato | Tekst | Handling | Oppfølging | Ansvarlig