Referat

Møte FSU akuttmedisin og beredskap

Dato; 22.8.2024

Innsatsområde 2; Akuttmedisin og beredskap

Bakgrunn:

Arbeidsgruppen for Trygg akuttmedisin fremla et forslag til mandat i SSU/2 2024. SSU gjorde i møtet følgende vedtak;

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar å oppnevne et faglig samarbeidsutvalg (FSU) innen innsatsområde akuttmedisin og beredskap.

2. FSU skal prioritere å foreslå retningslinjer som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske situasjoner, herunder kommunikasjon i felles, lukkede kommunikasjonsnett.

3. Partnerne oppnevner medlemmer til FSU, tre representanter hver, i tillegg til brukerrepresentant og representant for fastlegene.

4. Mandatet som er foreslått i saken omarbeides i tråd med dette vedtaket.

| Møtedato/ramme: | 22.8.2024 kl 09.00-11.30 |
| --- | --- |
| Møtetype: | Teams |
| Møtested: | digitalt |
| Møteleder | Janne Øiesvold, beredskapssjef Nordlandssykehuset |
| Referent | Knut Erik Dahlmo, leder kommunalt sekretariat |
| 22.8.2024 |  |

Oppnevninger

| Navn | Representerer | Funksjon | Arbeidsgiver | Møtt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katja Walle | Vesterålen | Leder kommunal legevakt | Hadsel kommune |  |
| Hallvard Angelsen | Lofoten | Fastlege | Lofotleger (Vestvågøy kommune) | x |
| Jørgen S. Bjørnstad | Salten | Leder kommunal legevakt | Bodø kommune | x |
| Gregory Hautois | Nordlandssyke-huset | Medisinskfaglig rådgiver prehosp.klinikk | NLSH |  |
| Janne Øiesvold | Nordlandssyke-huset | Beredskapssjef | NLSH | x |
| Johnny Bakken | Nordlandssyke- huset | Brukerrepr. | NLSH | x |
| Monika Sæthre | Nordlandssyke-huset | Samhandlings-rådgiver | NLSH | x |
| Knut Erik Dahlmo | Kommunalt sekretariat, Helsefellesskapet | Leder kommunalt sekretariat | kommunene | x |

Agenda;

- Godkjenning referat 20.6.2024
Referat godkjent.

- Diskusjon versjon 1.0 felles rutine

Fra møtet:

Det er påstartet et arbeid med revisjon av foreliggende rutine. Anslagsvis 30 % er revidert pr.dd. Det kom innspill i møtet på behov for å «destillere» styringsdokument til et betydelig mindre volum enn dagens versjon, men også å foreta et uttrekk av dette til praktiske rutiner (gjerne i form av flytskjema, punktliste eller såkalte «bordkort»). Disse vil i sin tur kunne danne et viktig øvingsgrunnlag for helsepersonell. Foreliggende prosedyre er utarbeidet av Nordlandssykehuset. Det er viktig i revisjonsprosess at også kommunenes behov kommer frem. Det kom også frem et ønske om å bruke mest mulig nasjonal terminologi. Notat til pkt.20 i foreliggende utkast; tydeliggjør hva som ikke er god kommunikasjon i lukket nødnett.

.

Konklusjon:
Når arbeidet med revisjon av styringsdokumenter er gjort, formidler Gregory dette til Hallvard, som så i løpet av kort tid lager forslag til nevnte bordkort.

Forankringsprosess; når styringsdokument og bordkort foreligger, formidles dette i aktuelle fagfora i de tre regionene (dette kan være f.eks være fastlegeforum, kommuneoverlegeforum, mm). Det lages en liste over høringsparter, både på fag- og ledernivå (ansvar; Janne). Forslag til plan for implementering vil være aktuelt tema i neste FSU-møte.

- Gjennomgang utkast saksfremlegg SSU 4.9.2024

Fra møtet:

Utkast til saksfremlegg justeres noe språklig (ansvar; Monika). Det legges til et tredje forslag til konsensuspunkt i saksfremlegg;
Det vil legges frem forslag til implementeringsplan fra FSU i kommende SSU-møte.

Konklusjon:

Alle medlemmer i FSU står som saksbehandlere i sak til SSU. Hallvard presenterer på vegne av FSU for SSU i møte 4.9. Janne og Monika lager forslag til presentasjon som utgangspunkt for presentasjonen og formidler Hallvard. Knut Erik formidler teamslenke. Det er satt av 40.min.til denne saken. Aktuell «timeslot»; 09.45-10.50

Øvrig:

- Neste møte tidfestes i dialog med Gregory når revidert forslag til styringsdokumenter foreligger.

- Medlemmer i FSU oppfordres til å teste tilgangen til teamsgruppen

- Monika og Knut Erik har ansvar for å utforme retningslinjer med helsefellesskapets grafiske profil.

22.8.2024.

Knut Erik Dahlmo,

Referent